## Sheet1
钻孔灌注桩施工钢平台（东岸）工程量清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 长度/m | 单个围堰数量 | 4个围堰总数量/m | 单重kg/m | 总重/t
1 | 钢管桩 | 钢管φ529*10 | 15 | 42 | 2520 | 128.09 | 322.7868
2 | 横撑及剪刀撑 | 槽钢20 | 615 | / | 2460 | 22.6 | 55.596
3 | 连接钢板 | 16mm钢板 | 0.7*0.7 | 42 | 82.32㎡ | 125.6 | 10.4
4 | 加劲肋钢板 | 16mm钢板 | 0.15*0.3 | 168 | 30.24㎡ | 125.6 | 3.8
5 | 剪刀撑连接钢板 | 16mm钢板 | 0.6*0.6 | 128 | 184.32㎡ | 125.6 | 23.2
6 | 大横梁 | 45双拼工字钢 | 20.8 | 7 | 582.4 | 160.84 | 93.6732
7 | 纵梁 | 321贝雷片 | 24 | 20 | 1920 | 100 | 192
8 | 小横梁 | 25工字钢 | 21.2 | 60 | 5088 | 27.5 | 139.92
9 | 桥面 | 10mm钢板 | 25*21.3 | / | 2130㎡ | 62.8 | 133.8
10 | 临边防护立柱 | 12b工字钢 | 1.2 | 50 | 240 | 12.4 | 2.976
11 | 临边防护水平杆 | 钢管φ48*3 | 2 | 184 | 1472 | 3.33 | 4.9018
12 | PC挡土桩 | 钢管φ273*8 | 12 | 10 | 480 | 52.28 | 25.0944
13 | 挡土钢板 | 16mm钢板 | 5.5 | 37 | 814㎡ | 125.6 | 102.3
14 | 挡土桩小横梁 | 20双拼工字钢 | 20 | 1 | 80 | 55.8 | 4.464
工程量合计 | [6 empty] | 1114.9122
报价明细
序号 | 名称 |  | 重量 （t） | 除税单价（元） | 单位 | 合价 | 备注
1 | 钢平台安装施工和拆除费 |  | 1114.91 |  | 元/吨 | 0 | 最高限价1376.15元
2 | 钢平台运输费（运入和运出） |  | 1114.91 |  | 元/吨 | 0 | 最高限价137.61元
3 | 钢平台租赁费 |  | 1114.91 |  | 元/(天*吨) | 0 | 最高限价4.59元，第1天至第90天
4 |  |  | 1114.91 | 0 | 元/(天*吨) | 0 | 第91天至第120天
5 |  |  | 1114.91 | 0 | 元/(天*吨) | 0 | 第121天至第150天
6 |  |  | 1114.91 | 0 | 元/(天*吨) | 0 | 第151天至第180天
7 |  |  | 1114.91 | 0 | 元/(天*吨) | 0 | 第181天至第210天
8 | 其他 |  | 方案设计费、出图费、专家评审费等 |  |  | 50000 | 不可竞争费用
9 | 税费 |  | （[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]）*9% |  |  | 4500 | 9%
投标总价（除税） | [5 empty] | 54500
特别说明：
1、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的数量，由乙方按合同规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面、数量计量，按报价清单的单价和总额价计算支付金额。
2、除非合同另有规定，钢平台工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、使用期间的维护、保养和维修、拆除回收及进、退场、大型设备安拆、缺陷修复、管理、保险、规费、税金(含增值税全部销项税额)、利润等费用。还包括工程临时设施费以及工程所需的其他费用(包括但不限于：乙方人员人身意外伤害保险费、设备保险费、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、安全及文明施工措施费、职业健康安全、劳动保护费、环保费、冬雨季施工及夜间施工费、因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等)和应由乙方承担的责任、义务以及乙方应充分考虑本工程施工的风险所发生的风险费用、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
5、乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价中。
6、乙方施工班组驻地选址及建设标准应满足招标人项目部建设要求，相关费用(含水电、临时用地等)应包含在合同单价中，施工用电由乙方自行负责，该类费用应包含在乙方单价中。
7、乙方现场人员必须统一着装，工作服、安全帽由甲方统一定做，费用按购置费用结算，直接在领用期工程款中扣除。
8、因征地拆迁、地方关系协调、工作面不连续、方案调整等原因，可能会造成乙方人员、设备等闲置，乙方应根据现场工作面自行调节，不得以此为由向甲方进行费用索赔。
9、钢平台拆除：根据工程施工进度，甲方在钢平台使用完成后即可通知乙方进行拆除，乙方应在收到甲方通知后15日内响应。若因乙方延期拆除，甲方不承担延期拆除发生的各项费用。拆除方案乙方自行考虑，如现场发生无法拔除，导致相关部门对甲方进行索赔，该损失由乙方承担。
10.钢平台租赁期最低按90天起算：实际租赁期未超过90天的，按90天计取费用；实际租赁期超过90天的，阶梯计取租赁费用：第91天至第120天，按投标租赁费单价的95%计算；第121天至第150天，按投标租赁费单价的90%计算；第151天至第180天，按投标租赁费单价的85%计算；第181天至租赁期满，按投标租赁费单价的80%计算。合同租赁期暂按210天计算。